Приложение 1

к приказу от 29.10.2024 № 229

ПОРЯДОК

разработки Программы развития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Члены группы | Сроки выполнения |
| 1 | Распределение зон ответственности в группе | Фёдорова Л.Н. | 31.10.2024 |
| Знание | Стороженко Л.Е.  Шипицына Ю.И.  Ковалева М.В | 30.10.2024 |
| Здоровье | Тоболова О.В. Белезяков Е.Н.  Сеничкина А.П. |
| Творчество | Тоболова О.В.  Федорова А.В.  Алексеенко Р.И.  Зайцева Н.Н. |
| Воспитание | Никулина С.Г.  Тоболова О.В.  Кучерова Ю.В. |
| Профориентация | Тоболова О.В.  Михальченко Н.В. |
| Школьная команда | Стороженко Л.Е.  Толочина Е.Н. |
| Школьный климат | Татарчук Н.А. Федорова А.В.  Осипова Л.В. |
| Образовательная среда | Фёдорова Л.Н. Алексеенко Р.И. |
| 2 | Подготовка опорной презентации для работы групп) алгоритм работы:  - изучить презентацию;  - изучить аналитические материалы самодиагностики;  - выбрать те решения, которые подойдут;  - разработать необходимые проекты; |  | 05.11.2024  06-07.2024  06-07.2024  11-15.11.2024 |
|  | Сбор информации о внешней и внутренней среде школы | Члены групп по своим магистральным направлениям |  |
|  | Оформление листов с внесенными предложениями |  |  |
| 3 | Стратегическая сессия «От проекта к трансформации» Представление проектов групп, выработка единой линии | Руководители групп | 18-22.11.2024 |
| 4 | Итоговый проект «Программа развития школы » | Фёдорова Л.Н. | 26.11.2024 |
| 5 | Согласование Программы развития школы | Фёдорова Л.Н. | 26.11.2024 |
| 6 | Утверждение Программы развития школы | Фёдорова Л.Н. | 03.12.2024 |